Opfølgningsplan for skoleåret 2025-26

Randers HF & VUC

Formål

Opfølgningsplanen tager afsæt i evalueringen af skolens strategiske indsatser i 2025-26 og beskriver de indsatser, der videreføres, justeres eller igangsættes i det kommende skoleår med henblik på at understøtte skolens strategi 2025-2027.

1. Læring til fremtiden

1.1 AI og teknologiforståelse

Fokus i 2025-26:

- Forankring af AI som pædagogisk og organisatorisk redskab

- Kompetenceudvikling af medarbejdere og elever

- Etisk og didaktisk anvendelse af AI

Opfølgende indsatser:

- Videreudvikling af AI-kørekort for ansatte og implementering i praksis

- Fortsat arbejde i AI-udvalg som frontløbergruppe

- Integrering af AI i faggruppernes didaktiske arbejde

- Udvikling af elevkompetencer i brug af AI (herunder prompting)

Status på indsatser:
Der er etableret AI-udvalg, udviklet politikker og gennemført kompetenceløft, som nu skal forankres bredere i organisationen

1.2 Professionsrettet didaktik

Fokus i 2025-26:

- Styrkelse af praksisnær og professionsorienteret undervisning

- Udvikling af EPX-didaktik og tværgående projekter

Opfølgende indsatser:

- Videreførelse af igangsatte projekter (EPX, professionsprojekter, campus m.m.)

- Systematisering af faggruppernes arbejde med professionsrettet indhold

- Styrket kobling til eksterne samarbejdspartnere

Status på indsatser:
Flere indsatser er igangsat, men ikke fuldt implementeret og videreføres derfor i næste skoleår

1.3 Støtte til sårbare elever (HF3 m.fl.)

Fokus i 2025-26:

- Konsolidering af indsats for sårbare elevgrupper

Opfølgende indsatser:

- Revision og implementering af HF3-model

- Systematisk opfølgning på trivsel, fastholdelse og resultater

- Fortsat kompetenceudvikling af undervisere

Status på indsatser:
Model og kompetenceløft er etableret – næste skridt er evaluering og justering

1.4 SPS (Specialpædagogisk støtte)

Fokus i 2025-26:

- Kvalitet og effekt i SPS-indsatsen

Opfølgende indsatser:

- Implementering af ny struktur og organisering

- Løbende opfølgning på ressourceanvendelse

- Videreudvikling af faglig kvalitet og metoder

Status på indsatser:
Ny struktur og kvalitetsmål er udviklet og skal nu omsættes i praksis

1.5 Elevmotivation og studiekompetencer

Fokus i 2025-26:

- Styrkelse af faglig trivsel og motivation (særligt HF2)

Opfølgende indsatser:

- Videreførelse af fælles pædagogiske indsatser

- Justering af indsatsen på baggrund af evaluering i PU

- Styrket samarbejde mellem ledelse, lærere og TR/AMR

Status på indsatser:
Indsatser er igangsat med positive erfaringer, men kræver fortsat udvikling

1.6 Kompetenceudvikling

Fokus i 2025-26:

- Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere

Opfølgende indsatser:

- Implementering af kompetenceudviklingsstrategi og årshjul

- Anvendelse af kompetencekort i praksis

Status på indsatser:
Strategien er udviklet og skal nu anvendes aktivt

2. Samspil med omverden

2.1 Branding og synlighed

Fokus i 2025-26:

- Konsolidering af skolens nye brand

Opfølgende indsatser:

- Fortsat implementering af brandingstrategi

- Øget synlighed gennem kommunikation og aktiviteter

Status på indsatser:
Strategi og brand er etableret og igangsat

2.2 Internationale aktiviteter

Fokus i 2025-26:

- Realistisk udvikling af internationale samarbejder

Opfølgende indsatser:

- Konsolidering af samarbejdet med eksisterende partner

- Afdækning af nye muligheder og fonde

- Styrket kobling til praksislæring og fag

Status på indsatser:
Indsatser er delvist udfordret og justeres fremadrettet

2.3 Fælles arrangementer

Fokus i 2025-26:

- Fastholdelse og udvikling af fælles aktiviteter

Opfølgende indsatser:

- Gennemførelse af årlige oplæg og aktiviteter

- Implementering af rammer for gode arrangementer

- Videreudvikling af arrangementsudvalget

Status på indsatser:
Struktur og aktiviteter er etableret og fungerer

3. Styrkede fællesskaber

3.1 Medarbejderfællesskaber

Fokus i 2025-26:

- Styrkelse af samarbejde og trivsel

Opfølgende indsatser:

- Fastholdelse af kantineordning

- Fortsat arbejde med onboarding og personaleintra

- Udvikling af tværgående samarbejde i administrationen

Status på indsatser:
Flere initiativer er implementeret og videreføres

3.2 Faglige fællesskaber

Fokus i 2025-26:

- Udvikling af samarbejde i faggrupper

Opfølgende indsatser:

- Fortsat arbejde med AI, professionsretning og samarbejde

- Opfølgning på team- og profilanalyser

- Øget systematik i faggruppearbejde

Status på indsatser:
Indsatser er igangsat, men ikke fuldt gennemført

3.3 Elevfællesskaber og deltagelse

Fokus i 2025-26:

- Styrkelse af elevinddragelse og engagement

Opfølgende indsatser:

- Videreudvikling af elevråd og elevinitiativer

- Fortsat arbejde med elevdrevne aktiviteter og fællesskaber

- Understøttelse af arrangementsudvalg med elevdeltagelse

Status på indsatser:
Der ses øget elevaktivitet og engagement

3.4 Skolekultur og fælles aktiviteter

Fokus i 2025-26:

- Styrket fællesskab på tværs af skolen

Opfølgende indsatser:

- Fastholde og udvikle sociale arrangementer

- Gentænke fredagscaféer

- Opfølgning på studieture og fællesaktiviteter

Status på indsatser:
Indsatser fungerer godt, men kræver videre udvikling

4. Opfølgning og evaluering

- Der følges løbende op i ledelse, PU og relevante udvalg

- Indsatser evalueres ved skoleårets afslutning

- Resultaterne indgår i næste års opfølgningsplan

Opfølgningsplanen er behandlet på bestyrelsesmøde den 8. juni 2026